附件2

| 云南省中央电信普遍服务补助资金绩效目标自评表 （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 |  | 电信普遍服务补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 工业和信息化部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 云南省通信管理局 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 中国电信云南公司 中国移动云南公司 中国联通云南省分公司 |  |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) |  |  |  | 预算执行率（B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额: |  |  | 48942.65 | 47943.65 |  |  |  | 98% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  | 24036 | 23037 |  |  |  | 96% |  |
|  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 24906.65 | 24906.65 |  |  |  | 100% |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 |  |  | 根据工信部和财政部批复情况，结合各州(市)申报方案，科学合理分配建设任务 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 |  |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 在我局完成招标，与企业签订合同后，我局向省财政厅提交拨付申请，由省财政厅按照合同一次性全额拨付到企业。 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  | 要求企业单独建立资金账户并单独立项，按照建设计划定期支出 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 |  |  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，由于招标原因产生结余资金999万元，占比未超4%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  |  | 省内正在按照要求开展招标结余资金使用方案编制工作 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 按照工信部和财政部要求，同步向任务企业下达绩效目标，将企业执行情况纳入绩效管理 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 省财政厅对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 中央补助资金及时拨付企业，推进边疆4G、5G网络建设和行政村4G、5G网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务 |  |  |  |  | 中央补助资金已及时拨付企业，推进行政村4G、5G网络建设和边疆4G、5G网络建设，企业正在按合同要求推进项目实施。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 部署边疆4G基站数量（个） |  |  | 407 |  | 388 |  | 企业正按照合同要求正常推进建设工作，云南联通已申请延期到2025年6月底，我局正在开展核查，待核查无问题后正式批复。云南电信、云南移动项目进展正常。 |
|  |  |  |  | 部署边疆5G基站数量（个） |  |  | 212 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  | 部署行政村4G基站数量（个） |  |  | 818 |  | 692 |  | 企业正按照合同要求正常推进建设工作。 |
|  |  |  |  | 部署行政村5G基站数量（个） |  |  | 226 |  | 95 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  |  | ≥99% |  | 0% |  | 项目尚处于建设期，尚未开展竣工验收 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按期完工率 |  |  | ≥95% |  | 72% |  | 项目尚处于建设期，企业正按照合同要求加快项目实施 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 边疆行政村、抵边新村、边境管理及贸易机构等重点场景通宽带比例 |  |  | ≥95% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 电信普遍服务基站信号质量良好，网络速率有效支撑在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展 |  |  | 4G网络下载速率≥10Mbps，5G网络下载速率≥100Mbps |  | 已完工站点，企业自测结果符合要求 |  | 项目尚处于建设期，待终验时，我局组织开展信号质量测试 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众普遍满意，未发生群众普遍服务投诉、基站迁改等问题 |  |  | 满意度≥90% |  | 100% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |